**ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)**

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**

**งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สถานตำรวจภูธรอาจสามารถ**

**ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-bidding)**

**1. ความเป็นมาของโครงการ**

ด้วยอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมมาก ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้อาคารมีสภาพดีได้ ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน ในการก่อสร้างอาคารอาคาร ที่ทำการสถานีตำรวจขนาดกลาง จำนวน 1 หลัง

**2. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

* เพื่อเป็นอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

**3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา**

3.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างโดยประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

3.6 ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อถือ ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา โดยได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ตรวจรับส่งมอบงานงวดสุดท้าย

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม ทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

3.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.1๐ คู่สัญญาสัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

**4. ขอบเขต**…

**4. ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ**

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 หลัง

**5. แบบรูปรายการหรือคุณสมบัติเฉพาะ**

อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 หลัง และสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตามแบบรูปรายการก่อสร้างของ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบบเลขที่ ตร.กก. 03/59, 11895/63, 10373/58, 11390/60, 11890/63 และ 8156/46

**6. สถานที่ก่อสร้าง**  
 สถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

**7. ระยะเวลาดำเนินการ**

ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๔20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดให้เริ่มดำเนินการ

**๘. การส่งมอบงาน**

การก่อสร้างและส่งมอบงานตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างโดยแบ่งงวดงานออกเป็น 10 งวด ดังนี้

**งวดที่ 1** เป็นเงินร้อยละ 8.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ การก่อสร้าง ดังนี้

- สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ถมดิน ปักผังตำแหน่งที่ตั้งอาคาร และกำหนดระดับอ้างอิงโดยได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานแล้ว

- เจาะสำรวจดิน และตอกเสาเข็มอาคารที่ทำการฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตฐานราก - ตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙0 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**งวดที่ 2** เป็นเงินร้อยละ 9.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ การก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสาชั้น 1 และชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตคานชั้น 2 และชั้น 3 ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ และ ชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๑5๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**งวดที่ 3** …

**งวดที่ 3** เป็นเงินร้อยละ 8.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ การก่อสร้าง ดังนี้

- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตคานหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

- เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล ขึ้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงหลังคาอาคารที่ทำการฯ พร้อมทาสีกันสนิมโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารที่ทำการ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 21๐ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**งวดที่ 4** เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ การก่อสร้าง ดังนี้

- มุงหลังคาและติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ติดตั้งฉนวนกันความร้อนของงานหลังคา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ก่อผนังกั้นห้อง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้งวงกบประตู -หน้าต่าง (ยกเว้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียม) ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

- หล่อหนัง ค.ส.ล. ห้องขัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำฝน ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 240 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**งวดที่ 5**  เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ก่อผนังกั้นห้อง พร้อมหล่อคอนกรึตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้งวงกบประตู

- หน้าต่าง (ยกเว้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียม) ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งลูกกรงเหล็กห้องขัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 90 ฉาบปูนผนังภายในอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ 90

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 270 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**งวดที่ 6**  เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ฉาบปูนผนังภายนอก - ภายนอก ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งผิวพื้น - ผิวผนังภายในอาคาร แล้วเสร็จ ร้อยละ 90

- ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งราวบันได ราวกันตก ตกแต่งผิวพื้นบันไดภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 300 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**งวดที่ 7**...

**งวดที่ 7**  เป็นเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม รวมทั้งผนัง - ประตู ห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

- ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร และระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ

- ตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ทาสีรองพื้นอาคาร แล้วเสร็จ

- ก่อสร้างโครงสร้างถังพักน้ำบนดินพร้อมโรงสูบแล้วเสร็จ ร้อยละ 90

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 330 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**งวดที่ 8**  เป็นเงินร้อยละ 8.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ การก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และถังพักน้ำบนดิน พร้อมโรงสูบ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดทุกประการ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทาสีอาคาร และทำงานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของตัวอาคารที่ทำการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 360 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**งวดที่ 9** เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เสาธง ถนน ค.ส.ล. และทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งระบบประปาเชื่อมต่อกับระบบประปาให้กับอาคารที่ทำการทั้งหมดแล้วเสร็จ

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 390 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย)** เป็นเงินร้อยละ 15.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ LED VIDEO WALL SYSTEM ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งม่านปรับแสง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- จัดวางครุภัณฑ์ทั่วไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ดำเนินการในส่วนประกอบและบริเวณให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ และทำงานส่วนต่าง ๆ ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาของการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตลอดจน ทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้

**กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน 420 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง**

**หมายเหตุ**

**หมายเหตุ** 1. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างใน**งวดที่ 1** ของสัญญา ก่อนงานงวดอื่น ๆ ทั้งหมดหลังจากนั้น หากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดใดงวดหนึ่งแล้วเสร็จก่อน สามารถส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เพื่อเบิกเงินค่าจ้างได้ โดยไม่ต้องส่งงวดงานเรียงตามลำดับ **ยกเว้นงวดสุดท้าย**

2. วัสดุที่ตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา

หากสูญหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

**๙. วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง)**

๙.1 วงเงินเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (งบลงทุน) 20,910,000.- บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๙.2 ราคากลางงานก่อสร้าง 22,790,000.- บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

**10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา**

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม โดยกำหนดน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

**๑1. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน**

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น จากงานจ้างนี้ภายในกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว หากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากผู้ว่าจ้าง

**12. การหักเงินประกันผลงาน**

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่ง ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ สำนักงาน จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

**13. อัตราค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างภายใน ๔๒๐ วัน นับถัด จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดให้เริ่มดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา

**14. หน่วยงาน**…

**14. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ**

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่าง ขอบเขตของงานนี้ได้ที่

๑. ส่งด้วยตนเอง ณ งานพัสดุ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

๒. ไปรษณีย์ส่งถึง : งานพัสดุ ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนสุริยเดชบำรุง

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

๓. ทาง E-Mail : xxxxxxxxx

๔. ทางโทรสาร : xxxxxxxxx

ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖4 ถึง เดือน มกราคม ๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.xxxxxx หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-xxxxxx ในวันและเวลาราชการ

สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ด้วย

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

พ.ต.อ. ประธานกรรมการ  
 (สุริเดช วรรณสุทธิ์)

รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

พ.ต.ท.หญิง กรรมการ

(สุดาวรรณ ศรีวงศ์)

................. ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

กรรมการ

(นางสาวยุพิน พรมหล่อ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด